## 周工作计划
WiFi运营中心周工作计划表（9月2日-9月6日）
本周完成情况 | 重点工作板块 | 工作事项 | 负责人 | 完成情况
| 阶段性工作 | 运维团队 | 王小平 | 1. 自动化运维平台: 容器化的项目一键部署完成调测,网络拓扑图的网关层/主机层/服务层实现采集绘制 2. 自动化测试平台: 接口用例参数调整,物理执行机前端页面开发.容器执行机优化和升级，对sdn的自动化指定方案，下周进行开发 3. 分析云、接入服务等20余次上线任务 4. 需求评审会议2个:云管申请生产物理机5台,智慧楼宇alpha虚拟机 5. 物联网tomcat类基线修复完毕,nginx完成7组基线修复 6. 宁波视频云节点完成服务部署,新增3个管理平台部署
|  | 综合支撑团队 | 徐珊 | 1. SDN-CPE项目和省网运和NOC沟通支撑维护相关工作职责界面和细节； 2. 视频云项目宁波驻点工作： ①智博会的保障工作； ②宁波目前全球眼、云监控、小翼看家等产品的支撑维护流程沟通； ③宁波公安全市娱乐场所、特种行业接入中心视频云工作沟通讨论； 3. 拓展部支撑共同推进杭州完美酒店安审工作： ①周二和杭电一起参加杭州公安召集的安审工作推进会议； ②周四召集设备厂家和安审厂家沟通安审插件版本对接工作；
|  | 测试团队 | 顾文良 | 1．能力开放平台提测，本轮环境重新部署，采用Docker化部署，上周遇到的虚机资源耗尽的问题已经通过扩容虚机得到解决，本周已经正常进行验证，预计下周一出报告。本轮总共需要执行232个用例，通过122个，失败26个，阻塞8个，还有77个未执行。 2．视讯平台生产环境接口验收测试，总共 72个接口，用例设计481条，已经全部执行完毕，提出BUG20个，待研发确认问题。 3.新运管api项目：例行每天运行并每天视察运行结果，本周运行正常。 4.广告平台api项目：例行每天运行并每天视察结果，本周运行正常。 5.SDN网关自动化项目启动，目前投入张丰和杨智谭两人，预计一个月时间完成，总共47个用例，完成接口自动化用例数为43个。当前已经制定计划，本周先完成接口的调通和梳理工作。 6.海南双栈项目，本周解决网络连通的问题，已经可以继续调测。测试过程中发现认证失败，研发定位后重新提供部署包，但问题仍然未解决，定位后发现报文送到AC后无响应，目前梁新华和厂家在确认问题。 7.运营部维护需求，增加行业站点新增区域属性，该特性本周第一轮验收未通过，研发确认打包有问题，已经退回。测试组先按照之前计划的性能测试方案进行性能验证。
|  | 网络安全 | 郑丹丹 | 集团网信安中期检查，集约化工作检查整改
下周工作计划 | 序号 | 工作事项 | 负责人 | 完成情况
| 阶段性工作 | 运维团队 | 王小平 | 1. 网络自动化与拓扑图展示 2. 虚拟化项目一键部署前端开发 3. 资源诊断、评估 4. 支持物理执行机调用 5. 中间件的playbook编写 6. 视频云、云网、SDN、杭电门锁等项目支撑工作 7. 宁波、衢州视频云部署与测试 8. 容器化编排的规范讨论
|  | 测试团队 | 顾文良 | 1．能力开放平台第五轮提测验证。 2．视讯平台福富提交正式验收，针对测试相关文档和功能进行验收，出验收报告。 3、SDN网关自动化 4、赋能开放平台自动化脚本编写 5.海南双栈验证继续验收。 6. 智慧楼宇项目验收。